## Kapak
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
16. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PLANI
2026 – 2027
KURUMSAL AMAÇLAR
| A1 | Kurumsal Yönetim ve Örgütsel Etkinlik
| A2 | Üye İlişkileri, İstihdam ve Sosyal Haklar
| A3 | Mesleki Gelişim, Eğitim ve Akreditasyon
| A4 | İletişim, Yayıncılık ve Dijital Dönüşüm
| A5 | Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı ve Politika
| A6 | Etkinlikler, Sempozyumlar ve Gündem Oluşturma
DURUM GÖSTERGELERİ
✅ Tamamlandı
🔄 Devam Ediyor
📋 Planlandı
❌ İptal
Toplam Faaliyet: 75 ¦ Toplam Amaç: 6 ¦ Bu belge TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 16. Dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

## Çalışma İlkemiz
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI – ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
▸ Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını savunuyoruz.
▸ İktidarların hayata geçirmek istedikleri proje ve uygulamaların bilime, doğaya, insan sağlığına ve kamusal çıkara uygunluğunu denetlemeyi odamızın anayasal sorumluluğu olarak görüyoruz.
▸ Odanın üyeleri için var olduğunun, mesleğin ve meslektaşın sorunlarını çözmek için politika üretmenin temel çalışma alanı olduğunun bilincindeyiz.
▸ Örgütsel bağımsızlığımızı her koşulda koruyup gücümüzü sadece üyemizden ve bilimsel çalışmalardan alacağız.
▸ Meslektaşlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki alanlarımızın düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için çaba harcayacağız.
▸ Ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması konusundaki onurlu duruşumuzdan, demokrasiden, halktan, bilimden ve emekten yana ilkeli tutumumuzdan ödün vermeyeceğiz.
▸ Sürdürülebilir tarımsal üretimi savunan, gıda sanayisi güçlü, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin içinde olacağız.
▸ Kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapacağız.
▸ Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı bir tutum benimseyip bilimin ve tekniğin yolundan giderek gerektiğinde yerel ve merkezi yönetimlere uyarılarda bulunacağız.
▸ Meslek alanımıza ilişkin gelişme ve yenilikleri izleyip üyelerimizin bu gelişmelerden haberdar olmasını ve yararlanmasını sağlayacağız.
▸ Meslek disiplinimizi ve etik değerleri koruyup meslek etiğinin üyelerce bilinmesi ve içselleştirilmesi için çalışmalar yapacağız.
▸ Oda örgütlülüğünün güçlendirilmesi ve üyelerin aidiyet duygusunun artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.
▸ Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ettiği değere kavuşması için mücadeleye devam edeceğiz.
▸ Üreten, sanayileşen, emeğinin karşılığını alan, hakça bölüşen; çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye için adımlar atmayı sürdüreceğiz.
YAŞASIN TMMOB ¦ YAŞASIN GIDAMO ¦ YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

## Çalışma Planı
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI – 16. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PLANI (2026–2027)
S.No | Amaç Kodu | AMAÇ | FAALİYET | SORUMLU BİRİM | TERMİN | DURUM
1 | A1 | Kurumsal kararların etkin biçimde alınması ve uygulanması için düzenli toplantı mekanizması işletmek. | Yönetim Kurulu Toplantıları | Genel Merkez | Haftalık | 🔄 Devam Ediyor
2 | A1 | Stratejik karar süreçlerinde örgüt görüşlerinden yararlanmak. | Oda Danışma Kurulu Toplantıları | Genel Merkez | 6 Ayda Bir | 📋 Planlandı
3 | A1 | Meslek etiği ve disiplin süreçlerini etkin biçimde yönetmek. | Onur Kurulu ile Toplantı | Genel Merkez | Gerektiğinde | 📋 Planlandı
4 | A1 | Mali ve idari denetim süreçlerinin düzenli işlemesini sağlamak. | Denetleme Kurulu ile Toplantı | Genel Merkez | Gerektiğinde | 📋 Planlandı
5 | A1 | Tüm coğrafi bölgelerdeki üyelere eşit erişim ve temsil sağlamak. | Birimimiz Bulunmayan İllerdeki Üyelerimizle Toplantılar | Genel Merkez | En Az Yılda 1 | 📋 Planlandı
6 | A1 | Temsilcilik ağının koordinasyonunu güçlendirmek ve ortak politika geliştirmek. | İl Temsilciliklerimizle Toplantılar | Genel Merkez | En Az Yılda 1 | 📋 Planlandı
7 | A1 | Şube-merkez uyumunu artırmak ve yerel sorunları merkezi düzeyde ele almak. | Şubelerimizle Toplantılar | Genel Merkez | En Az Yılda 1 | 📋 Planlandı
8 | A1 | İdari ve mali iş akışlarını standartlaştırmak. | Şube Yazmanlarımız ve Saymanlarımızla Toplantılar | Genel Merkez | En Az Yılda 1 | 📋 Planlandı
9 | A1 | Akademik birimlerle koordinasyonu sağlamak ve eğitim politikalarına katkıda bulunmak. | Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulu Toplantıları | Genel Merkez | En Az Yılda 1 | 📋 Planlandı
10 | A1 | TMMOB'de Odamızın aktif temsilini gerçekleştirmek. | TMMOB 49. Dönem Danışma Kurulu Toplantıları | Genel Merkez | Yılda 1 | 📋 Planlandı
11 | A1 | TMMOB bünyesindeki ortak çalışmalara etkin katkı sağlamak. | TMMOB Komisyon Toplantıları | Genel Merkez | Oluşturulduğunda | 📋 Planlandı
12 | A1 | Sivil toplum ve sektör paydaşlarıyla ortak gündem oluşturmak. | Paydaş Toplantıları (Tarım Platformu, Okul Yemeği Koalisyonu vb.) | Genel Merkez | Gerektiğinde | 📋 Planlandı
13 | A1 | Saha varlığını güçlendirmek ve üye beklentilerini yerinde tespit etmek. | Şubelerimizi ve İl Temsilciliklerimizi Ziyaretler | Genel Merkez | Planlı | 📋 Planlandı
14 | A1 | Kurumlar arası diyaloğu geliştirmek ve Odamızın görünürlüğünü artırmak. | Paydaş Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri (Bakanlıklar, Belediyeler, Odalar, SGK vb.) | Genel Merkez | Planlı | 📋 Planlandı
15 | A1 | Mevzuat boşluklarını gidermek ve örgütsel işleyişi yasal zemine oturtmak. | Ana Yönetmeliğimizin ve Yönergelerin Gözden Geçirilmesi | Genel Merkez | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
16 | A1 | Kalite güvencesini sistematik hâle getirip kurumsal verimliliği artırmak. | Dijitalleşme ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurma Çalışmaları | Akreditasyon Çalışma Grubu | 2026 Aralık | 📋 Planlandı
17 | A1 | Temsilcilik sayısını 24'e çıkararak örgütsel ağı genişletmek. | Oda Örgütlülüğünün Yaygınlaştırılması | Genel Merkez | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
18 | A1 | Oda personeli ve yöneticilerinin görevlerini daha etkin yerine getirmesini sağlamak. | Örgüt İçi Eğitim Programı | Genel Merkez | Gerektiğinde | 📋 Planlandı
19 | A1 | Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulunu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. | ÜKK'nın Çalışma Usul ve Esaslarının Yazılı Hâle Getirilmesi (Genel Kurul Önerisi) | Genel Merkez | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
20 | A1 | Eşitlikçi ve kapsayıcı örgütsel yapıyı güçlendirmek. | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun Kurulması (Genel Kurul Önerisi) | Genel Merkez | 2026 Eylül | 📋 Planlandı
21 | A1 | Üyelerin sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracak ortak mekanizma oluşturmak. | SGK ile Protokol Yapılması için Çalışma Grubu Kurulması (Genel Kurul Önerisi) | TMMOB | 2026 Eylül | 📋 Planlandı
22 | A1 | Ankara'da kurumsal varlık oluşturarak merkezi iletişimi güçlendirmek. | Ankara'da İl Temsilciliği Açılması için Çalışma Başlatılması (Genel Kurul Önerisi) | Genel Merkez | 2026 Eylül | 📋 Planlandı
23 | A1 | Kadın meslektaşların mesleki ve toplumsal eşitsizliklerini gidermek; Kadın Komisyonu çalışmalarını örgüt genelinde daha etkin ve görünür kılmak. | Kadın Komisyonu Toplantıları | Genel Merkez | Sürekli | 📋 Planlandı
24 | A2 | Üyelere ulaşılabilirliği artırmak ve aidat ödeme oranlarını yükseltmek. | Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi | Örgütlülük Komisyonu | 2027 Haziran | 🔄 Devam Ediyor
25 | A2 | Gıda mühendisi istihdam verilerini analiz ederek ilgili kurumlara sunarken eylem planı hazırlamak. | İstihdam Çalışmaları | Örgütlülük Komisyonu | Sürekli | 📋 Planlandı
26 | A2 | Kayıt dışı meslektaşları üyeliğe kazandırmak ve işe girişlerde oda üyelik belgesini yaygınlaştırmak. | Üye Sayısının Artırılması Çalışmaları | Örgütlülük Komisyonu | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
27 | A2 | Temsilcilik bulunmayan bölümlerde örgütlenme başlatmak ve öğrenci üye sayısını %20 artırmak. | Öğrenci Üye Faaliyetleri ve Sayısının Artırılması | Öğrenci Koordinasyon Kurulu | 2027 Aralık | 🔄 Devam Ediyor
28 | A2 | Sektör iş ilanlarını üyelere ileterek istihdam köprüsü kurmak. | Üyelerin İş Arayışlarına Katkıda Bulunma Çalışmaları | Genel Merkez | 2026 Aralık | 📋 Planlandı
29 | A2 | Üyelere ekonomik fayda sağlayan indirim anlaşmalarının sayısını ve çeşidini artırmak. | Kurumsal İndirim Anlaşmaları | Genel Merkez | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
30 | A2 | Üyelere sağlanan hukuki desteği artırmak ve etkin hâle getirmek. | Hukuk Birimi Çalışmaları | Genel Merkez | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
31 | A2 | Serbest Müşavirlik Mühendislik Yönetmeliği'nin uygulamaya koymak. | SMM Çalışmaları | Genel Merkez | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
32 | A2 | İşsiz meslektaşların sorunlarını tespit ederek Odanın destek mekanizmalarını geliştirmek. | İşsiz Üyelere Yönelik Kapsamlı Çalışma Yapılması (Genel Kurul Önerisi) | Örgütlülük Komisyonu | 2027 Haziran | 📋 Planlandı
33 | A2 | Kamu istihdamındaki sorunları analiz edip politika önerileri geliştirmek. | Kamu Sektöründe Gıda Mühendisi Çalışma Alanlarının Artırılması ve İstifa Nedenlerinin Araştırılması (Genel Kurul Önerisi) | Örgütlülük Komisyonu | 2027 Haziran | 📋 Planlandı
34 | A2 | Farklı sektörel alanlardaki meslektaşları buluşturarak meslek içi dayanışmayı güçlendirmek. | Sektörel Çalışma Gruplarının Oluşturulması (Üretim, Kalite, Satış vb.) (Genel Kurul Önerisi) | Genel Merkez | Sürekli | 📋 Planlandı
35 | A2 | TMMOB içinde ilk üç sıraya taşınacak sosyal medya stratejisiyle ulaşılmayan üyelere de erişmek. | Sosyal Medyanın Üyelerle İletişimde Etkin Kullanılması | Genel Merkez | 2027 Aralık | 🔄 Devam Ediyor
36 | A3 | Ücretli ve ücretsiz eğitimlerle mesleki bilginin güncellenmesini ve üye taleplerinin karşılanmasını sağlamak. | Eğitim, Seminer ve Söyleşi Düzenlenmesi | Eğitim Komisyonu | Aylık | 🔄 Devam Ediyor
37 | A3 | Öğrenci üyeler arasında dayanışmayı ve örgütsel aidiyet duygusunu güçlendirmek. | 20. Geleneksel Mayıs Şenliği | Öğrenci Koordinasyon Kurulu | 2027 Mayıs | 📋 Planlandı
38 | A3 | Öğrenci üyelere mesleki ve kişisel gelişim olanağı sunmak. | 12. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı | Öğrenci Koordinasyon Kurulu | 2026 Ağustos | 🔄 Devam Ediyor
39 | A3 | Öğrenci üyelere mesleki ve kişisel gelişim olanağı sunmak. | 13. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı | Öğrenci Koordinasyon Kurulu | 2027 Ağustos | 📋 Planlandı
40 | A3 | Öğrenci üyelerin staj süreçlerini kolaylaştıracak rehberlik ve koordinasyon sağlamak. | Öğrenci Üye Staj Desteği Çalışması | Öğrenci Koordinasyon Kurulu | 2027 Staj Dönemi | 📋 Planlandı
41 | A3 | Uluslararası standartlarda sertifikasyon altyapısı kurarak mesleki yeterliliği belgelemek. | TS EN ISO 17024 Akreditasyon Süreci, Mesleki Eğitim Merkezi ve Sertifikasyon Programları (Genel Kurul Önerisi) | Akreditasyon Çalışma Grubu | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
42 | A3 | Denetim süreçlerini bilimsel temele oturtmak ve denetçi eğitimini sertifikasyon kapsamına almak. | Etkin Denetim Kılavuzunun Hazırlanması ve Denetim Metodolojisinin Modernizasyonu (Genel Kurul Önerisi) | Akreditasyon Çalışma Grubu | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
43 | A3 | Müfredat gelişimi ve dijital dönüşümde üniversitelerle iş birliğini sistematik hâle getirmek. | Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Komisyonunun Kurulması (Genel Kurul Önerisi) | Genel Merkez / ÜAKK | 2026 Aralık | 📋 Planlandı
44 | A3 | Öğrenci temsilciliğinin akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi için TMMOB'da önerge hazırlamak. | Öğrenci Temsilci Çalışmalarının MÜDEK Kapsamında Değerlendirilmesi için Girişim Başlatılması (Genel Kurul Önerisi) | TMMOB Genel Kurulu | 2026 Haziran | 🔄 Devam Ediyor
45 | A3 | Öğrenci faaliyetlerine ayrılan kaynağı güvence altına almak. | Öğrenci Bütçe Kalemi Oluşturulması Önerisinin TMMOB Genel Kuruluna Taşınması (Genel Kurul Önerisi) | TMMOB Genel Kurulu | 2026 Haziran | 🔄 Devam Ediyor
46 | A3 | Eğitim hizmetlerini güncel koşullara uygun ve sürdürülebilir bir fiyatlandırmayla sunmak. | Kurumsal ve Bireysel Eğitim Ücretlerinin Güncellenmesi (Genel Kurul Önerisi) | TMMOB Gıda MO 16. Olağan Genel Kurulu | 2026 Aralık | ✅ Tamamlandı
47 | A4 | Güncel ve kamuoyu gündemine giren konularda Odanın sesini duyurmak. | Basın Açıklamaları | Genel Merkez | Gerektiğinde | 🔄 Devam Ediyor
48 | A4 | Gıda alanındaki bilgi kirliliğini gidermek ve doğru bilgiyi toplumla paylaşmak. | Sosyal Medya Bilgilendirme Paylaşımları | Genel Merkez | Aylık | 🔄 Devam Ediyor
49 | A4 | Üyelerin Oda hizmetlerine dijital ortamda daha kolay erişmesini sağlamak. | gidamo.org.tr Web Sitesi İyileştirme ve Mobil Uygulama Geliştirme | Genel Merkez | 2026 Aralık | 🔄 Devam Ediyor
50 | A4 | Üyeleri iki ayda bir Oda faaliyetleri ve sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirmek. | e-Bülten Yayınlanması | Genel Merkez | 2 Aylık | 🔄 Devam Ediyor
51 | A4 | Derginin akademik dergi formatına dönüştürülerek bilimsel yayın niteliğinin güçlendirilmesini sağlamak. | Gıda Mühendisliği Dergisi Yayımlanması | Yayın Komisyonu | 3 Aylık | 🔄 Devam Ediyor
52 | A4 | Derginin bilimsel yayın kriterlerini karşılayacak biçimde yeniden yapılandırılması. | Oda Dergisinin Akademik Dergi Formatına Dönüştürülmesi (Genel Kurul Önerisi) | Yayın Komisyonu | 2027 Aralık | 📋 Planlandı
53 | A4 | Gıda mevzuatındaki gelişmeleri anlık izleyerek Oda görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak. | Mevzuat Değişikliklerinin Takibi, Görüş Bildirme ve Üye Bilgilendirme | Mevzuat Komisyonu | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
54 | A5 | ÇZP uygulamalarını geliştirmek ve paydaşları bir araya getirmek. | ÇZP Çalıştayı ve Çalışmaları | ÇZP Komisyonu | 2026 Eylül - Sürekli | 📋 Planlandı
55 | A5 | Kamusal alanlarda Odamızın politika görüşlerini sunmak ve temsil edilebilirliği sağlamak. | Gıda Güvenliği ve Güvencesi Politikaları | Halk Sağlığı Komisyonu | 2027 Mart | 📋 Planlandı
56 | A5 | Küçük işletmelerdeki kontrolsüz üretimi sonlandırmak ve bilim temelli gıda denetimine geçişi hızlandırmak. | Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Çalışmaları | Genel Merkez | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
57 | A5 | İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bütüncül ele alan multidisipliner politika metinleri üretmek. | Tek Sağlık Yaklaşımı Çalışmaları | Genel Merkez | Sürekli | 📋 Planlandı
58 | A5 | Okul beslenmesi ve temiz su erişimine ilişkin toplumsal talebi yaygınlaştırmak. | Çocuklara Yönelik Beslenmе ve Gıda Güvenliği Çalışmaları | Genel Merkez | Sürekli | 🔄 Devam Ediyor
59 | A5 | ÇZP onay sürecini üyelere yaklaştırmak ve gelir kaynağı oluşturmak. | ÇZP Sözleşmelerinin Şubelerde Onaylanması Pilot Uygulaması (Genel Kurul Önerisi) | ÇZP Komisyonu | 2026 Eylül - Sürekli | 📋 Planlandı
60 | A5 | Ülke düzeyinde gıda güvencesi politikasına Odamızın bilimsel katkısını sunmak. | Ulusal Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği Politikasının Geliştirilmesi (Genel Kurul Önerisi) | Halk Sağlığı Komisyonu | 2027 Mart | 📋 Planlandı
61 | A5 | ÇZP ücret yapısını güncellemek ve yasal düzenlemeleri iyileştirmek. | ÇZP Ücretleri Çalıştayı ve Mevzuatın Gözden Geçirilmesi (Genel Kurul Önerisi) | ÇZP Komisyonu | 2026 Eylül - Sürekli | 📋 Planlandı
62 | A6 | Geleneksel gıdaların bilimsel ve kültürel değerini ön plana çıkaran ulusal bir platform sağlamak. | 7. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu | Sempozyum Düzenleme Kurulu | 2026 Ekim 1-2-3 | 🔄 Devam Ediyor
63 | A6 | Sektör ve akademiyi buluşturan kapsamlı bilimsel kongre düzenlemek. | 15. Gıda Mühendisliği Kongresi | Genel Merkez | 2027 Kasım | 📋 Planlandı
64 | A6 | 30. kuruluş yıl dönümünü görsel ve etkinliklerle kamuoyuna duyurmak. | Odamızın 30. Kuruluş Yıl Dönümü | Genel Merkez | 2026 Mayıs 25 | ✅ Tamamlandı
65 | A6 | Süt ve süt ürünleri farkındalığını basın açıklamasıyla artırmak. | 1 Haziran Dünya Süt Günü Etkinlikleri (2026) | Genel Merkez | 2026 Haziran 1 | ✅ Tamamlandı
66 | A6 | Süt ve süt ürünleri farkındalığını basın açıklaması ve söyleşiyle artırmak. | 1 Haziran Dünya Süt Günü Etkinlikleri (2027) | Genel Merkez | 2027 Haziran 1 | 📋 Planlandı
67 | A6 | Gıda-çevre ilişkisini kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklaması yapmak. | 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri (2026) | Genel Merkez | 2026 Haziran 5 | 🔄 Devam Ediyor
68 | A6 | Gıda-çevre ilişkisini kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklaması yapmak. | 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri (2027) | Genel Merkez | 2027 Haziran 5 | 📋 Planlandı
69 | A6 | Gıda güvenliği farkındalığını basın açıklaması ve görsellerle yaygınlaştırmak. | 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü Etkinlikleri (2026) | Genel Merkez | 2026 Haziran 7 | 🔄 Devam Ediyor
70 | A6 | Gıda güvenliği farkındalığını panel ve basın etkinliğiyle derinleştirmek. | 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü Etkinlikleri (2027) | Genel Merkez | 2027 Haziran 7 | 📋 Planlandı
71 | A6 | Mesleğe katkı verenleri onur plaketleriyle ödüllendirmek ve mesleki dayanışmayı kutlamak. | 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü Etkinlikleri (2026) | Genel Merkez | 2026 Eylül 25 | 📋 Planlandı
72 | A6 | Mesleğe katkı verenleri onur plaketleriyle ödüllendirmek ve mesleki dayanışmayı kutlamak. | 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü Etkinlikleri (2027) | Genel Merkez | 2027 Eylül 25 | 📋 Planlandı
73 | A6 | KMO ve ZMO ile birlikte kamuoyunu tarım-gıda politikaları konusunda bilinçlendirmek. | 16 Ekim Dünya Gıda Günü Etkinlikleri – KMO ve ZMO ile Ortak (2026) | Genel Merkez | 2026 Ekim 16 | 📋 Planlandı
74 | A6 | KMO ve ZMO ile birlikte kamuoyunu tarım-gıda politikaları konusunda bilinçlendirmek. | 16 Ekim Dünya Gıda Günü Etkinlikleri – KMO ve ZMO ile Ortak (2027) | Genel Merkez | 2027 Ekim 16 | 📋 Planlandı
75 | A6 | Suyun ticarileştirilip bir meta haline getirilemeyeceğini ve suyun önemini basın açıklaması ve söyleşiyle artırmak. | 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri (2027) | Genel Merkez | 2027 Mart 22 | 📋 Planlandı

## Amaçlar Özeti
KURUMSAL AMAÇLAR VE FALİYET DAĞILIMI
Amaç Kodu | Amaç Açıklaması | Faaliyet Sayısı | Tamamlanan | Gerçekleşme % | Faaliyet Dağılımı %
A1 | Kurumsal Yönetim ve Örgütsel Etkinlik | 22 | 0 | 0% | 29.33%
A2 | Üye İlişkileri, İstihdam ve Sosyal Haklar | 13 | 0 | 0% | 17.33%
A3 | Mesleki Gelişim, Eğitim ve Akreditasyon | 11 | 1 | 9.091% | 14.67%
A4 | İletişim, Yayıncılık ve Dijital Dönüşüm | 7 | 0 | 0% | 9.333%
A5 | Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı ve Politika | 9 | 0 | 0% | 12%
A6 | Etkinlikler, Sempozyumlar ve Gündem Oluşturma | 13 | 2 | 15.38% | 17.33%
TOPLAM |  | 75 | 3 | 4%